## INDEX
TOPIK Myanmar — 개발자 체크리스트 요약
기능정의서(FO/BO v1.2) 기준 개발·보안·인프라·운영 전 영역 체크리스트
시트명 | HIGH | MED | LOW | 합계 | 완료율
FO 화면 | 64 | 14 | 3 | 81 | □ 진행중
BO 화면 | 45 | 5 | 1 | 51 | □ 진행중
DB·이메일 | 37 | 8 | 0 | 45 | □ 진행중
인프라·배포 | 21 | 5 | 0 | 26 | □ 진행중
dev-prod 서버 | 42 | 5 | 0 | 47 | □ 진행중
보안 검토 | 24 | 1 | 0 | 25 | □ 진행중
성능·테스트 | 25 | 16 | 1 | 42 | □ 진행중
미얀마 현지환경 | 19 | 6 | 0 | 25 | □ 진행중
오픈 준비·운영 | 72 | 13 | 1 | 86 | □ 진행중
장애·법적 | 10 | 8 | 0 | 18 | □ 진행중
정책 합의 | 12 | 9 | 0 | 21 | □ 진행중
합 계 | 371 | 90 | 6 | 467
💡 사용법
완료 여부 기호 | □ 미완료 / ✅ 완료 / ⏳ 진행중 / 🚫 보류·스킵
⚠️ 메모 표시 | 운영팀·고객사와 합의가 필요한 항목 — 개발 착수 전 반드시 확인
(0519) / (0526) | 고객사 수정 패치 반영 일자 (2026-05-19 / 2026-05-26)
우선순위 HIGH | 즉시 착수 필수. 미구현 시 서비스 오픈 불가
우선순위 MED | 중요하지만 HIGH 완료 후 처리 가능
우선순위 LOW | 낮은 위험도, 여유 시 처리

## FO 화면
NO | 영역 | 모듈 | 체크 항목 | 우선순위 | 메모 / 참고 | 완료 여부 | 담당자 | 완료일
1 | FO 공통 | GNB | 4대 메인 메뉴 구조 구현 (TOPIK안내 / 규정 / 접수 / 게시판) | 🔴 HIGH | 고객사 0519 확정. 드롭다운 2Depth 포함 | □
2 | FO 공통 | GNB | 현재 페이지 active 강조 처리 (aria-current='page') | 🔴 HIGH | CSS + JS 모두 적용 | □
3 | FO 공통 | GNB | 비로그인 / 로그인 상태에 따른 우측 액션 분기 (로그인+회원가입 vs 마이페이지+로그아웃) | 🔴 HIGH | localStorage/쿠키 세션 상태 기반 | □
4 | FO 공통 | GNB | 로그아웃 confirm 후 세션 만료 + 메인 이동 처리 | 🔴 HIGH |  | □
5 | FO 공통 | 언어 전환 | KO / MY / EN 3개 언어 즉시 전환 토글 구현 | 🔴 HIGH | i18n.js + data-i18n 키 방식 | □
6 | FO 공통 | 언어 전환 | 선택 언어 localStorage(lang) 저장 — 새로고침·페이지 이동 후에도 유지 | 🔴 HIGH |  | □
7 | FO 공통 | 언어 전환 | 미얀마어(MY) 폰트 폴백 처리 (Padauk 등) | 🟡 MED | 폰트 미로드 시 대체 폰트 CSS 지정 | □
8 | FO 공통 | 언어 전환 | 신규 페이지(TOPIK안내 4종, 규정 4종, 환불·정정, 문의게시판 등) i18n 키 추가 | 🔴 HIGH | ko.json / my.json / en.json 모두 동기화 | □
9 | FO 공통 | 모바일 메뉴 | 768px 이하 햄버거(☰) 메뉴 슬라이드 패널 구현 | 🔴 HIGH | width 80%, 우측 슬라이드 인 | □
10 | FO 공통 | 모바일 메뉴 | ESC / 패널 외부 클릭 / 닫기 버튼으로 닫힘 처리 | 🔴 HIGH |  | □
11 | FO 공통 | 모바일 메뉴 | aria-expanded · aria-controls · focus trap 접근성 적용 | 🟡 MED |  | □
12 | FO 공통 | 로그인 가드 | 로그인 필수 5개 메뉴 가드 구현 (시험접수/접수확인/수험표출력/환불·정정신청/문의게시판) | 🔴 HIGH | auth-guard.js, ?next= 파라미터 보존 | □
13 | FO 공통 | 로그인 가드 | 로그인 성공 후 ?next= 경로로 자동 복귀 처리 | 🔴 HIGH |  | □
14 | FO 공통 | 푸터 | 다국어 키 연동 (운영기관·카피라이트·외부링크 KO/MY/EN) | 🟡 MED |  | □
15 | FO 공통 | 푸터 | 외부링크(topik.go.kr, niied.go.kr) 새 창(target=_blank) 열기 | 🟢 LOW |  | □
16 | FO 메인 | 히어로 | 접수 마감 D-Day 카운트다운 (setInterval 1초 갱신) | 🔴 HIGH | 접수 마감 후 '다음 회차 안내' 전환 | □
17 | FO 메인 | 히어로 | 히어로 '시험 접수' CTA → 로그인 가드 거쳐 register.html 이동 | 🔴 HIGH |  | □
18 | FO 메인 | 공지 미리보기 | BO 공지 API — 노출 'ON' 항목 최신 5건만 표시 | 🔴 HIGH |  | □
19 | FO 메인 | 공지 미리보기 | 공지 행 클릭 → notice.html 상세 이동 | 🟡 MED |  | □
20 | FO 메인 | 시험일정 | 회차 등록 데이터와 동기 (접수→시행→합격발표→성적발급 단계 active 강조) | 🔴 HIGH |  | □
21 | FO 메인 | 퀵링크 | 퀵링크 4종 (TOPIK접수/수험표출력/FAQ/환불·정정신청) 링크 연결 | 🟡 MED |  | □
22 | FO 메인 | 퀵링크 | FAQ 3건 아코디언 + 더보기 → FAQ 페이지 이동 | 🟢 LOW |  | □
23 | FO TOPIK안내 | 시험 개요 | guide-overview.html 신규 페이지 — 핵심 요약 카드 + 연간 일정표 구현 | 🔴 HIGH | 고객사 0519 신규. 콘텐츠 참고: topik.jiks.com | □
24 | FO TOPIK안내 | 시험 소개 | guide-intro.html 신규 페이지 — TOPIK Ⅰ/Ⅱ 카드 2종 구현 | 🔴 HIGH |  | □
25 | FO TOPIK안내 | 문항 구성 | guide-questions.html 신규 페이지 — 영역별·문항별 구성표 + 점수 배분 표 | 🔴 HIGH |  | □
26 | FO TOPIK안내 | 평가 기준 | guide-evaluation.html 신규 페이지 — 등급별 합격 점수표 구현 | 🔴 HIGH |  | □
27 | FO TOPIK안내 | 공통 | 4개 하위 페이지 i18n 키 등록 (KO/MY/EN) | 🔴 HIGH |  | □
28 | FO TOPIK규정 | 유의 사항 | rules-notice.html 신규 페이지 — 입실시간·금지물품·부정행위 콜아웃 구현 | 🔴 HIGH |  | □
29 | FO TOPIK규정 | 답안 작성 | rules-answer.html 신규 페이지 — OMR 마킹법 + 쓰기 답안지 작성 요령 | 🔴 HIGH |  | □
30 | FO TOPIK규정 | 응시료 규정 | rules-fee.html 신규 페이지 — 응시료(Ⅰ·Ⅱ별 MMK·USD) + 환불 정책 표 | 🔴 HIGH | ⚠️ 응시료 금액·환불률 운영 합의 필수 | □
31 | FO TOPIK규정 | 응시료 규정 | TOPIK Ⅰ·Ⅱ 동시 접수 시 응시료 각 수준별 개별 오프라인 수납 안내 명시 (0526) | 🔴 HIGH | 합산 일괄 납부 아님 | □
32 | FO TOPIK규정 | 응시료 규정 | 취소 가능 시점: 오프라인 수납 전까지만 가능 안내 명시 (0526) | 🔴 HIGH |  | □
33 | FO TOPIK규정 | 신분증 규정 | rules-id.html 신규 페이지 — 미얀마 NRC·여권 인정 규정 구현 | 🔴 HIGH |  | □
34 | FO TOPIK규정 | 공통 | 4개 하위 페이지 i18n 키 등록 | 🔴 HIGH |  | □
35 | FO TOPIK접수 | 접수 방법 | apply-howto.html — Step 1~6 안내 카드 + 필요서류 체크리스트 구현 | 🔴 HIGH |  | □
36 | FO TOPIK접수 | 시험 접수 | register.html — 4단계 마법사 스텝 인디케이터(sticky) 구현 | 🔴 HIGH |  | □
37 | FO TOPIK접수 | STEP1 회차·급수 | 접수중 회차만 선택 가능, 예정·마감 비활성 처리 | 🔴 HIGH |  | □
38 | FO TOPIK접수 | STEP1 회차·급수 | TOPIK Ⅰ·Ⅱ 동시 접수 체크박스 구현 (둘 다 선택 가능) | 🔴 HIGH | 고객사 0519 확정 | □
39 | FO TOPIK접수 | STEP1 회차·급수 | 동일 회차·동일 급수 중복 접수 차단 로직 | 🔴 HIGH |  | □
40 | FO TOPIK접수 | STEP1 회차·급수 | 동시 접수 시 응시료 안내 문구 (각 수준별 개별 오프라인 수납) 표시 (0526) | 🔴 HIGH |  | □
41 | FO TOPIK접수 | STEP2 회원정보 | 회원 프로필 모든 항목 readonly로 자동 주입 (수정 불가) | 🔴 HIGH | 고객사 0519. 자동 주입 배너 표시 | □
42 | FO TOPIK접수 | STEP2 회원정보 | 정보 변경 안내 — 마이페이지(연락처/이메일/사진) 또는 환불·정정신청(신원정보) CTA | 🟡 MED |  | □
43 | FO TOPIK접수 | STEP3 사진 확인 | 회원가입 시 등록된 사진 미리보기만 노출 (업로드/교체 컨트롤 없음) | 🔴 HIGH | 고객사 0519 | □
44 | FO TOPIK접수 | STEP3 사진 확인 | 규격 체크리스트 ☑ 전체 체크 완료 후 '다음' 버튼 활성화 | 🔴 HIGH |  | □
45 | FO TOPIK접수 | STEP3 사진 확인 | 사진 없거나 부적합 시 마이페이지 재등록 CTA 안내 | 🟡 MED |  | □
46 | FO TOPIK접수 | STEP4 최종 확인 | 요약 표 + 사진 미리보기 + 응시료 개별 납부 안내 콜아웃 (0526) | 🔴 HIGH |  | □
47 | FO TOPIK접수 | STEP4 최종 확인 | 약관 동의 체크(필수) + '접수하기' 버튼 | 🔴 HIGH |  | □
48 | FO TOPIK접수 | STEP4 최종 확인 | 제출 시 BO 접수자 목록에 신규 행 생성 (상태: 접수완료, 사진심사중) | 🔴 HIGH |  | □
49 | FO TOPIK접수 | 접수 완료 모달 | 접수 완료 모달 — 고객사 0519 멘트 그대로 구현 | 🔴 HIGH | '사진 심사 및 오프라인 응시료 수납 후 수험번호 부여' 멘트 | □
50 | FO TOPIK접수 | 접수 확인 | mypage.html — 접수 건별 카드 목록 (회차별, Ⅰ·Ⅱ 동시 접수 시 카드 1장에 2급수 표시) | 🔴 HIGH |  | □
51 | FO TOPIK접수 | 접수 확인 | 상태 배지 7종 구현 (접수완료/사진심사중/수납대기/승인완료/수험번호부여/반려/취소됨) | 🔴 HIGH | BO 상태 칩과 동일 색상 체계 | □
52 | FO TOPIK접수 | 접수 확인 | '취소' 버튼 — 오프라인 수납 전 상태에서만 활성화, 수납 완료 후 비활성 (0526) | 🔴 HIGH |  | □
53 | FO TOPIK접수 | 접수 취소 모달 | 취소 가능 시점 안내 + 환불 신청 시 게시판 유도 CTA (0526) | 🔴 HIGH |  | □
54 | FO TOPIK접수 | 접수 확인증 | 인쇄용 CSS(@media print) 적용 — A4 1매 정돈 | 🟡 MED |  | □
55 | FO TOPIK접수 | 수험표 출력 | admit.html — 로그인 가드 + 본인 확인(영문성명+생년월일) 단계 구현 | 🔴 HIGH | 고객사 0519 비회원 lookup 폐지 | □
56 | FO TOPIK접수 | 수험표 출력 | 본인 확인 5회 실패 시 잠금 처리 (보안) | 🔴 HIGH |  | □
57 | FO TOPIK접수 | 수험표 출력 | 수험번호 미부여 상태 안내 문구 + 마이페이지 링크 | 🟡 MED |  | □
58 | FO TOPIK접수 | 수험표 출력 | 수험표 카드 — 수험번호 13자리 강조 표시 + 인쇄/PDF 버튼 | 🔴 HIGH |  | □
59 | FO TOPIK접수 | 수험표 출력 | 인쇄용 CSS(@media print) 적용 | 🟡 MED |  | □
60 | FO 게시판 | 공지사항 | notice.html — 목록·상세 SPA 토글 구현 | 🔴 HIGH |  | □
61 | FO 게시판 | 공지사항 | 카테고리 필터(중요/접수/시험/결과) + 검색 + 페이지네이션 | 🔴 HIGH |  | □
62 | FO 게시판 | 공지사항 | 조회수 중복 방지 (1회/세션) | 🟡 MED |  | □
63 | FO 게시판 | 환불·정정신청 | refund-correction.html — 목록·작성·상세+답글 SPA 구조 (로그인 필수) | 🔴 HIGH | 고객사 0519 신규 | □
64 | FO 게시판 | 환불·정정신청 | 비밀글 옵션 + 잠금 해제 레이어 팝업 구현 | 🔴 HIGH | 작성자 본인·관리자만 열람 | □
65 | FO 게시판 | 환불·정정신청 | 댓글·대댓글 기능 구현 (비밀글 연동) (0526) | 🔴 HIGH | 비밀글 댓글 — 작성자/관리자/부모글 작성자만 열람 | □
66 | FO 게시판 | 환불·정정신청 | 처리 상태 칩 표시 (접수/검토중/처리완료/반려) | 🟡 MED |  | □
67 | FO 게시판 | 문의게시판 | 문의게시판 — 일반/비밀 구분 작성 + 답글 기능 (로그인 필수) | 🔴 HIGH | 고객사 0519 신규 | □
68 | FO 게시판 | 문의게시판 | 댓글·대댓글 기능 구현 (비밀글 연동) (0526) | 🔴 HIGH |  | □
69 | FO 게시판 | FAQ | FAQ 목록·상세·아코디언 뷰 구현 | 🟡 MED |  | □
70 | FO 계정 | 회원가입 | STEP1 이메일 입력 + 인증코드 발송/확인 + 구글 간편가입(SNS) 분기 구현 (0526) | 🔴 HIGH | 구글 계정 연동 방식 운영 합의 필요 | □
71 | FO 계정 | 회원가입 | STEP2 프로필 입력 (한글/영문성명·생년월일·성별·국적·제1언어·여권번호·직업·응시동기 등) + 비밀번호 설정 | 🔴 HIGH |  | □
72 | FO 계정 | 회원가입 | STEP2 증명사진 업로드 (1회 등록, 이후 재사용) — 규격 안내 포함 | 🔴 HIGH | 6개월 이내 촬영·정면·JPG | □
73 | FO 계정 | 회원가입 | STEP3 약관 동의 (이용약관·개인정보처리방침 필수, 마케팅 선택) | 🔴 HIGH |  | □
74 | FO 계정 | 로그인 | 이메일+비밀번호 로그인 + 구글 계정 로그인 분기 (0526) | 🔴 HIGH |  | □
75 | FO 계정 | 아이디 찾기 | 이메일 기반 아이디 찾기 + 구글 계정 연동 계정 안내 분기 구현 (0526) | 🔴 HIGH |  | □
76 | FO 계정 | 비밀번호 찾기 | 이메일 인증 기반 임시 비밀번호 발급 / 재설정 구현 (0526) | 🔴 HIGH |  | □
77 | FO 계정 | 내정보 수정 | 연락처·이메일 수정 가능, 신원정보(이름·생년월일·국적)는 수정 불가 (환불·정정신청 유도) (0526) | 🔴 HIGH |  | □
78 | FO 계정 | 내정보 수정 | 증명사진 재등록 기능 (마이페이지에서 재업로드 가능) | 🔴 HIGH |  | □
79 | FO 계정 | 비밀번호 정책 | 비밀번호 6개월 주기 변경 유도 알림 구현 (0526) | 🟡 MED | 만료 안내 팝업 또는 배너 | □
80 | FO 계정 | 회원 탈퇴 | 탈퇴 시 접수 취소 안내 + 확인 절차 구현 (0526) | 🔴 HIGH | 진행 중인 접수 건 있을 시 경고 | □
81 | FO 계정 | 회원 탈퇴 | 회원등급제 미구현 (0526 — 제외 확정) | 🟢 LOW |  | □

## BO 화면
NO | 영역 | 모듈 | 체크 항목 | 우선순위 | 메모 / 참고 | 완료 여부 | 담당자 | 완료일
82 | BO 공통 | 로그인 | 관리자 이메일+비밀번호 로그인 구현 | 🔴 HIGH |  | □
83 | BO 공통 | 로그인 | 다중 관리자 계정 동시 접속 지원 (고객사 0519 신설) | 🔴 HIGH | 낙관적 잠금(Optimistic Locking) 적용 | □
84 | BO 공통 | 레이아웃 | 사이드바 + 탑바 레이아웃 구현 (전체 BO 공통) | 🔴 HIGH |  | □
85 | BO 공통 | 권한 관리 | 관리자 권한 등급 3종 (최고/일반/조회) 정의 및 메뉴 접근 제한 | 🔴 HIGH | ⚠️ 권한 등급 세부 정의 운영 합의 필요 | □
86 | BO 공통 | 로그아웃 | 세션 만료 + 로그아웃 처리 | 🔴 HIGH |  | □
87 | BO 대시보드 | KPI 카드 | 주요 지표 카드 구현 (총 접수 수·수납 완료·사진 심사 중·반려 등) | 🔴 HIGH |  | □
88 | BO 대시보드 | 최근 접수 | 최근 접수 현황 테이블 (접수관리로 이동 링크) | 🟡 MED |  | □
89 | BO 대시보드 | 최근 게시판 | 최근 게시글(공지/문의 등) 미리보기 목록 | 🟡 MED |  | □
90 | BO 접수관리 | 접수자 목록 | 사진 심사 + 수납 완료 처리를 단일 메뉴에서 동시 진행 가능하도록 구성 (0526) | 🔴 HIGH | 그리드 행 확장 또는 슬라이드 패널에 사진·기본정보+수납 처리 통합 | □
91 | BO 접수관리 | 접수자 목록 | 회차 컨텍스트 헤더 select 필터링 | 🔴 HIGH |  | □
92 | BO 접수관리 | 접수자 목록 | 연명부 양식 11컬럼 정합 그리드 구현 (연락처·이메일 제외) | 🔴 HIGH | 고객사 0519 연명부 양식 기준 | □
93 | BO 접수관리 | 접수자 목록 | 상태 칩 7종 — FO와 동일 색상 체계 | 🔴 HIGH |  | □
94 | BO 접수관리 | 수납 처리 | 낙관적 잠금(Optimistic Locking, rev/updated_at) 충돌 방지 구현 | 🔴 HIGH | 충돌 시 '이미 다른 관리자가 처리했습니다(처리자 표시)' 메시지 | □
95 | BO 접수관리 | 수납 처리 | 수납 취소(환불) 처리 — 상태 '환불자'로, 수험번호 유지(삭제 안함) (0526) | 🔴 HIGH | 취소 사유 입력 필수 | □
96 | BO 접수관리 | 수납 처리 | 처리 후 '관리자 처리 이력' 자동 기록 (처리자/시각/대상ID/이전상태/이후상태/메모) | 🔴 HIGH |  | □
97 | BO 접수관리 | 사진 심사 | 사진 미리보기 + 승인/반려 처리 (수납 처리와 동일 화면에서 가능) | 🔴 HIGH |  | □
98 | BO 접수관리 | 반려 처리 | 반려 사유 정형 코드 (사진부적합/정보불일치/중복접수/기타) + 자유 텍스트 | 🔴 HIGH |  | □
99 | BO 접수관리 | 반려 처리 | 반려 시 이메일 통지 발송 (문자 제외) (0526) | 🔴 HIGH |  | □
100 | BO 접수관리 | 승인 처리 | 승인 완료 시 이메일 통지 발송 (문자 제외) (0526) | 🔴 HIGH |  | □
101 | BO 접수관리 | 수험번호 부여 | 13자리 수험번호 일괄 부여 모달 구현 | 🔴 HIGH | 국가(3)+지역(3)+수준(1)+시험장(2)+응시자(4) | □
102 | BO 접수관리 | 수험번호 부여 | 부여 시점: 수납 마감일(7.26) 이후 일괄 부여 (개별 즉시 부여 아님) (0526) | 🔴 HIGH |  | □
103 | BO 접수관리 | 수험번호 부여 | 부여 순서: 영문 성명 알파벳 오름차순으로 응시자코드 순번 배정 (0526) | 🔴 HIGH |  | □
104 | BO 접수관리 | 수험번호 부여 | 동시 접수(Ⅰ+Ⅱ) 동일 시험장 코드 강제 부여 로직 | 🔴 HIGH |  | □
105 | BO 접수관리 | 수험번호 부여 | 미리보기 → 확정 → 일괄 부여 결과 알림 (채번 수·누락 사유) | 🔴 HIGH |  | □
106 | BO 접수관리 | 수험번호 부여 | 채번 완료 시 수험번호 발급 이메일 일괄 발송 (문자 제외) (0526) | 🔴 HIGH |  | □
107 | BO 접수관리 | 엑셀 내보내기 | 연명부 양식 엑셀 생성 (11컬럼, 연락처·이메일 제외) | 🔴 HIGH | 파일명: 제{회차}회 TOPIK 지원자 연명부({국가}_{시험장}).xlsx | □
108 | BO 접수관리 | 사진 ZIP 다운로드 | ZIP 압축 — 폴더 구조: {지역}/{시험장}/TOPIK_{Ⅰ¦Ⅱ}/{수험번호}.jpg | 🔴 HIGH |  | □
109 | BO 시험관리 | 회차 관리 | 시험 회차 등록·수정·삭제 CRUD 구현 (회차명/시험일/접수기간/상태) | 🔴 HIGH |  | □
110 | BO 시험관리 | 회차 관리 | 회차 상태 관리 (접수중/예정/마감) — FO 접수 화면과 연동 | 🔴 HIGH |  | □
111 | BO 시험관리 | 시험장 관리 | 시험장 코드 마스터 CRUD (코드 2자리·명칭·주소·국가·지역·정원·활성여부) (0519 신설) | 🔴 HIGH | 좌석배치도·책임자·연락처 항목 없음 (0526 제외) | □
112 | BO 시험관리 | 시험장 관리 | 미얀마(025)/양곤(001) 등 국가·지역 코드 마스터 연동 | 🔴 HIGH |  | □
113 | BO 콘텐츠관리 | 공지사항 | 공지 등록·수정·삭제 + 카테고리 + 노출 ON/OFF + 상단 고정 | 🔴 HIGH |  | □
114 | BO 콘텐츠관리 | 공지사항 | 첨부파일 업로드 지원 | 🟡 MED |  | □
115 | BO 콘텐츠관리 | FAQ | FAQ 등록·수정·삭제 + 카테고리 + 순서 정렬 | 🔴 HIGH |  | □
116 | BO 콘텐츠관리 | 환불·정정관리 | 환불·정보정정신청 관리 패널 구현 (FO 신청과 연동) | 🔴 HIGH |  | □
117 | BO 콘텐츠관리 | 환불·정정관리 | 비밀글 본문 열람 — 관리자 권한 + 처리 이력 자동 기록 | 🔴 HIGH |  | □
118 | BO 콘텐츠관리 | 환불·정정관리 | 댓글·대댓글 관리 — 비밀글 연동 (0526) | 🔴 HIGH |  | □
119 | BO 콘텐츠관리 | 환불·정정관리 | 처리 상태 변경 (접수→검토중→처리완료/반려) + FO 상태 배지 연동 | 🔴 HIGH |  | □
120 | BO 콘텐츠관리 | 문의게시판관리 | 문의게시판 관리 패널 — 답글 작성 + 비밀글 열람 (0519 신설) | 🔴 HIGH |  | □
121 | BO 콘텐츠관리 | 문의게시판관리 | 댓글·대댓글 관리 — 비밀글 연동 (0526) | 🔴 HIGH |  | □
122 | BO 회원관리 | 회원 목록 | 회원 목록 조회·검색 + 상세 보기 | 🔴 HIGH |  | □
123 | BO 회원관리 | 회원 상세 | 회원 정보 확인 + 필요 시 관리자 직접 수정 (신원정보 포함) | 🔴 HIGH |  | □
124 | BO 회원관리 | 회원 상태 | 활성/정지/탈퇴 상태 관리 | 🟡 MED |  | □
125 | BO 약관관리 | 약관 관리 | 이용약관·개인정보처리방침 버전 관리 + 개정 이력 | 🔴 HIGH | ⚠️ 약관 개정 흐름(동의 재요청 방식) 운영 합의 필요 | □
126 | BO 약관관리 | 약관 관리 | 다국어 약관 입력 지원 (KO/MY/EN) | 🔴 HIGH |  | □
127 | BO 시스템 | 관리자 계정 | 관리자 계정 CRUD + 권한 등급 설정 (0519 신설) | 🔴 HIGH |  | □
128 | BO 시스템 | 관리자 계정 | 다중 아이디·동시 접속 지원 + 충돌 처리(낙관적 잠금) | 🔴 HIGH | ⚠️ 동시 접속 충돌 정책 합의 필요 | □
129 | BO 시스템 | 처리 이력 | 모든 상태 변경(수납/승인/반려/수험번호부여 등)에 대해 처리 이력 자동 기록 | 🔴 HIGH | 처리자/시각/대상ID/이전상태/이후상태/메모 필드 | □
130 | BO 시스템 | 처리 이력 | 처리 이력 목록 조회·필터·검색 기능 | 🔴 HIGH |  | □
131 | BO 시스템 | 처리 이력 | 처리 이력 보존 기간 설정 (운영 합의) | 🟡 MED | ⚠️ 보존 기간 운영 합의 필요 | □
132 | BO 시스템 | 사이트 보기 | '사이트 보기' — FO 미리보기 기능 (새 창 또는 iframe) | 🟢 LOW |  | □

## DB·이메일
NO | 영역 | 모듈 | 체크 항목 | 우선순위 | 메모 / 참고 | 완료 여부 | 담당자 | 완료일
133 | DB 설계·관리 | 테이블 설계 | 회원(users) 테이블 — 이메일·비밀번호·성명(한글/영문)·생년월일·성별·국적·제1언어·여권번호·직업·응시동기·목적·사진경로·언어설정·가입경로(일반/구글) | 🔴 HIGH | 구글 간편가입 시 provider·provider_uid 컬럼 추가 | □
134 | DB 설계·관리 | 테이블 설계 | 회차(exam_rounds) 테이블 — 회차명·시험일·접수시작/마감일·상태(접수중/예정/마감)·활성여부 | 🔴 HIGH |  | □
135 | DB 설계·관리 | 테이블 설계 | 시험장(exam_venues) 테이블 — 코드(2자리)·명칭(한글/영문)·주소·국가코드·지역코드·정원·활성여부 | 🔴 HIGH | 수험번호 채번 마스터 — 국가025/지역001 등 | □
136 | DB 설계·관리 | 테이블 설계 | 접수(applications) 테이블 — 회원ID·회차ID·급수(Ⅰ/Ⅱ/동시)·시험장ID·상태·접수번호·수험번호(13자리)·사진심사결과·수납상태·수납일·수납메모·반려사유 | 🔴 HIGH | 동시 접수(Ⅰ+Ⅱ) 시 행 2개 or 하나의 행에 복합 처리 방식 설계 결정 필요 | □
137 | DB 설계·관리 | 테이블 설계 | 관리자 처리 이력(admin_audit_logs) 테이블 — 관리자ID·대상테이블·대상ID·액션·이전상태·이후상태·메모·처리시각 | 🔴 HIGH | 모든 상태 변경(수납/승인/반려/수험번호부여) 트리거 | □
138 | DB 설계·관리 | 테이블 설계 | 관리자 계정(admin_users) 테이블 — 이름·이메일·비밀번호해시·권한등급·활성여부·마지막로그인 | 🔴 HIGH |  | □
139 | DB 설계·관리 | 테이블 설계 | 공지사항(notices) 테이블 — 카테고리·제목·본문·첨부파일·노출여부·상단고정·조회수·작성자 | 🔴 HIGH |  | □
140 | DB 설계·관리 | 테이블 설계 | 게시판 공통 (board_posts) 테이블 — 게시판타입(환불·정정/문의)·작성자ID·제목·본문·비밀글여부·비밀글비번·처리상태·유형 | 🔴 HIGH |  | □
141 | DB 설계·관리 | 테이블 설계 | 댓글/대댓글(board_comments) 테이블 — 게시글ID·부모댓글ID·작성자ID·본문·비밀글여부·삭제여부 | 🔴 HIGH | 0526 대댓글 기능 추가 | □
142 | DB 설계·관리 | 테이블 설계 | FAQ 테이블 — 카테고리·질문·답변·정렬순서·활성여부 | 🟡 MED |  | □
143 | DB 설계·관리 | 테이블 설계 | 약관(terms) 테이블 — 타입(이용약관/개인정보)·버전·내용(KO/MY/EN)·시행일·활성여부 | 🔴 HIGH |  | □
144 | DB 설계·관리 | 테이블 설계 | 약관 동의 이력(term_agreements) 테이블 — 회원ID·약관ID·동의일시·IP | 🔴 HIGH |  | □
145 | DB 설계·관리 | 인덱스·성능 | 접수 목록 조회 빈번 — applications 테이블에 (회차ID, 상태) 복합 인덱스 | 🔴 HIGH |  | □
146 | DB 설계·관리 | 인덱스·성능 | 수험번호 검색 인덱스 (admit 페이지 본인 확인 조회) | 🔴 HIGH |  | □
147 | DB 설계·관리 | 인덱스·성능 | 처리 이력 테이블 — 대상ID·처리시각 인덱스 (대량 이력 조회 성능) | 🟡 MED |  | □
148 | DB 설계·관리 | 마이그레이션 | DB 마이그레이션 도구 선택 및 버전 관리 전략 수립 (Flyway / Liquibase / Alembic 등) | 🔴 HIGH | ⚠️ 운영 환경 DB 종류(MySQL/PostgreSQL 등) 확정 필요 | □
149 | DB 설계·관리 | 마이그레이션 | 초기 마스터 데이터 시딩 — 국가·지역·시험장 코드, 약관 초안, 관리자 계정 | 🔴 HIGH |  | □
150 | DB 설계·관리 | 백업·복구 | DB 정기 백업 정책 수립 (주기·보존기간·복구 절차) | 🔴 HIGH | ⚠️ 백업 주기·보존 기간 운영 합의 | □
151 | DB 설계·관리 | 백업·복구 | 접수 데이터 유실 방지 — 트랜잭션 처리 및 롤백 전략 | 🔴 HIGH |  | □
152 | DB 설계·관리 | 동시성·잠금 | 수납·승인·반려 동시 처리 — 행 단위 낙관적 잠금 (updated_at 또는 rev 컬럼) | 🔴 HIGH | 충돌 감지 시 클라이언트에 409 반환 | □
153 | DB 설계·관리 | 동시성·잠금 | 수험번호 채번 원자성 보장 — 동시 부여 시 중복 없도록 DB 트랜잭션 잠금 또는 순차 채번 | 🔴 HIGH |  | □
154 | DB 설계·관리 | 개인정보·보안 | 비밀번호 단방향 해시 저장 (bcrypt / argon2) | 🔴 HIGH |  | □
155 | DB 설계·관리 | 개인정보·보안 | 민감 정보(여권번호·생년월일) 암호화 저장 여부 결정 | 🔴 HIGH | ⚠️ 암호화 적용 범위 운영 합의 | □
156 | DB 설계·관리 | 개인정보·보안 | 개인정보 보존 기간 설정 및 만료 시 자동 삭제/익명화 처리 정책 | 🟡 MED | ⚠️ 운영 합의 및 법적 요건 검토 | □
157 | DB 설계·관리 | 개인정보·보안 | DB 접근 계정 분리 — 서비스 계정(읽기/쓰기) vs 관리자 계정(DDL) 분리 | 🔴 HIGH |  | □
158 | DB 설계·관리 | 파일 스토리지 | 증명사진 저장 위치 — 로컬 디스크 vs 오브젝트 스토리지(S3 호환) 결정 | 🔴 HIGH | ⚠️ 스토리지 선택 운영 합의 | □
159 | DB 설계·관리 | 파일 스토리지 | 사진 파일명 규칙 — {수험번호}.jpg, 접근 URL 비공개(signed URL or 서버 프록시) | 🔴 HIGH |  | □
160 | DB 설계·관리 | 파일 스토리지 | 사진 ZIP 다운로드 시 임시 파일 생성·삭제 관리 (서버 디스크 용량 고려) | 🟡 MED |  | □
161 | 이메일 발송 | SMTP 설정 | 이메일 발송 서버(SMTP) 선택 — 자체 SMTP vs SES(AWS) vs SendGrid vs Mailgun | 🔴 HIGH | ⚠️ 발송 서버 종류 운영 합의 필수. 미얀마 수신자 도달률 고려 | □
162 | 이메일 발송 | SMTP 설정 | 발신 도메인 SPF·DKIM·DMARC 레코드 설정 (스팸 방지·발송 신뢰도) | 🔴 HIGH | DNS 레코드 등록 필요 | □
163 | 이메일 발송 | SMTP 설정 | 발신인 주소 확정 (예: noreply@topik-myanmar.kr) 및 Reply-To 설정 | 🔴 HIGH | ⚠️ 운영 합의 | □
164 | 이메일 발송 | SMTP 설정 | SMTP 인증 정보(호스트·포트·계정·비밀번호) 환경변수 관리 — 소스코드 하드코딩 금지 | 🔴 HIGH |  | □
165 | 이메일 발송 | 발송 트리거 | 회원가입 이메일 인증코드 발송 | 🔴 HIGH |  | □
166 | 이메일 발송 | 발송 트리거 | 비밀번호 재설정 링크 발송 (유효 시간: 30분 등 정책 확정) | 🔴 HIGH | ⚠️ 링크 유효 시간 정책 합의 | □
167 | 이메일 발송 | 발송 트리거 | 접수 승인 완료 시 이메일 통지 (0526 — 문자 제외) | 🔴 HIGH |  | □
168 | 이메일 발송 | 발송 트리거 | 접수 반려 시 이메일 통지 + 반려 사유 포함 (0526) | 🔴 HIGH |  | □
169 | 이메일 발송 | 발송 트리거 | 수험번호 일괄 발급 완료 시 이메일 일괄 발송 (0526) | 🔴 HIGH | 대량 발송(수백 명) — 발송 큐/비동기 처리 필수 | □
170 | 이메일 발송 | 발송 트리거 | 비밀번호 6개월 만료 임박 유도 이메일 (0526) | 🟡 MED |  | □
171 | 이메일 발송 | 템플릿 관리 | 이메일 템플릿 3개 언어(KO/MY/EN) 작성 — 회원가입인증·비번재설정·승인·반려·수험번호발급 | 🔴 HIGH | ⚠️ 템플릿 내용 운영 합의 | □
172 | 이메일 발송 | 템플릿 관리 | HTML 이메일 템플릿 — 주요 이메일 클라이언트 호환 (Gmail·Outlook·모바일) 테스트 | 🟡 MED |  | □
173 | 이메일 발송 | 비동기·큐 | 수험번호 일괄 부여 후 이메일 대량 발송 — 동기 처리 금지, 비동기 큐(Celery/BullMQ 등) 사용 | 🔴 HIGH | 수백 명 동시 발송 시 SMTP 타임아웃 방지 | □
174 | 이메일 발송 | 비동기·큐 | 발송 실패 시 재시도(retry) 로직 및 최대 재시도 횟수 설정 | 🔴 HIGH |  | □
175 | 이메일 발송 | 비동기·큐 | 발송 결과(성공/실패/반송) 로그 DB 저장 — 이슈 추적 및 재발송 지원 | 🟡 MED |  | □
176 | 이메일 발송 | 발송 제한 | 발송 속도 제한(Rate Limit) 설정 — SMTP 서버 일일 한도 초과 방지 | 🔴 HIGH | SMTP 서버별 한도 확인 필요 | □
177 | 이메일 발송 | 발송 제한 | 동일 주소 단시간 중복 발송 방지 (인증코드 재발송 쿨타임) | 🟡 MED |  | □

## 인프라·배포
NO | 영역 | 모듈 | 체크 항목 | 우선순위 | 메모 / 참고 | 완료 여부 | 담당자 | 완료일
178 | 인프라·배포 | 서버 구성 | 서버 환경 확정 — On-premise vs 클라우드(AWS/GCP/Azure) vs 호스팅 | 🔴 HIGH | ⚠️ 서버 환경 운영 합의 필수 | □
179 | 인프라·배포 | 서버 구성 | 웹 서버 선택 — Nginx / Apache (리버스 프록시, 정적 파일 서빙) | 🔴 HIGH |  | □
180 | 인프라·배포 | 서버 구성 | 애플리케이션 서버 선택 — Node.js / Python(Django·FastAPI) / Java(Spring) 등 | 🔴 HIGH | ⚠️ 백엔드 언어·프레임워크 확정 필요 | □
181 | 인프라·배포 | 서버 구성 | DB 서버 분리 구성 (Web 서버와 DB 서버 분리 권장) | 🔴 HIGH |  | □
182 | 인프라·배포 | 서버 구성 | 파일 스토리지 서버 구성 (사진·첨부파일 저장 경로 분리) | 🔴 HIGH |  | □
183 | 인프라·배포 | 도메인·SSL | 도메인 등록 및 DNS 설정 (topik-myanmar.* 등) | 🔴 HIGH | ⚠️ 도메인 확정 운영 합의 | □
184 | 인프라·배포 | 도메인·SSL | HTTPS SSL 인증서 설치 및 자동 갱신 (Let's Encrypt 또는 상용 인증서) | 🔴 HIGH |  | □
185 | 인프라·배포 | 도메인·SSL | HTTP → HTTPS 리다이렉트 강제 적용 | 🔴 HIGH |  | □
186 | 인프라·배포 | 환경 분리 | 개발(dev) / 운영(prod) 2서버 체계로 확정 — 스테이징 없음 | 🔴 HIGH | 스테이징 없으므로 dev 서버에서 운영 전 검증 철저히 수행 | □
187 | 인프라·배포 | 환경 분리 | 환경변수 관리 — .env 파일 또는 시크릿 매니저 활용, Git 커밋 절대 금지 | 🔴 HIGH | .gitignore에 .env 등록 필수. dev/prod 각각 별도 .env 파일 | □
188 | 인프라·배포 | 배포 전략 | 배포 파이프라인 구성 (CI/CD) — GitHub Actions / Jenkins 등 | 🟡 MED |  | □
189 | 인프라·배포 | 배포 전략 | 운영 배포 전 체크리스트 작성 (DB 마이그레이션 순서 포함) | 🔴 HIGH |  | □
190 | 인프라·배포 | 모니터링·로그 | 서버 에러 로그 수집 및 알림 설정 (Sentry / CloudWatch / 자체 로그 서버) | 🔴 HIGH |  | □
191 | 인프라·배포 | 모니터링·로그 | 서버 리소스 모니터링 (CPU·메모리·디스크 사용률 임계치 알림) | 🟡 MED |  | □
192 | 인프라·배포 | 모니터링·로그 | API 응답 시간 모니터링 — 느린 쿼리 탐지 및 개선 | 🟡 MED |  | □
193 | 인프라·배포 | 보안 설정 | 방화벽(Firewall) 설정 — 불필요한 포트 차단, DB 포트 외부 비노출 | 🔴 HIGH |  | □
194 | 인프라·배포 | 보안 설정 | SSH 키 기반 인증 (비밀번호 로그인 비활성화) | 🔴 HIGH |  | □
195 | 인프라·배포 | 보안 설정 | CORS 설정 — FO/BO 도메인만 허용, wildcard(*) 사용 금지 | 🔴 HIGH |  | □
196 | 인프라·배포 | 보안 설정 | SQL Injection · XSS · CSRF 방어 설정 (프레임워크 기본값 + 추가 검증) | 🔴 HIGH |  | □
197 | 인프라·배포 | 보안 설정 | 업로드 파일 타입 검증 — MIME type + 확장자 이중 검증, 실행 파일 업로드 차단 | 🔴 HIGH |  | □
198 | 인프라·배포 | 보안 설정 | Rate Limiting — 로그인 시도·이메일 인증코드 발송·API 호출 횟수 제한 | 🔴 HIGH |  | □
199 | 인프라·배포 | API 설계 | FO ↔ 서버 REST API 설계 문서화 (Swagger / OpenAPI) | 🔴 HIGH |  | □
200 | 인프라·배포 | API 설계 | BO ↔ 서버 REST API 인증 — JWT 또는 세션 기반 선택 및 BO 전용 API 경로 분리 | 🔴 HIGH | ⚠️ 인증 방식 확정 필요 | □
201 | 인프라·배포 | API 설계 | API 버전 관리 전략 (/api/v1/ 등) | 🟡 MED |  | □
202 | 인프라·배포 | 용량 계획 | 예상 동시 접속자 수 기반 서버 사양 산정 (접수 기간 중 트래픽 집중) | 🔴 HIGH | ⚠️ 예상 응시자 규모 확인 필요 | □
203 | 인프라·배포 | 용량 계획 | 사진 파일 저장 용량 산정 (응시자 수 × 평균 파일 크기) | 🟡 MED |  | □

## dev-prod 서버
NO | 영역 | 모듈 | 체크 항목 | 우선순위 | 메모 / 참고 | 완료 여부 | 담당자 | 완료일
204 | dev/prod 서버 | 서버 역할 정의 | dev 서버 역할 명확히 정의 — 기능 개발·테스트·QA·고객사 시연·보안 스캔 전용 | 🔴 HIGH | dev 서버가 스테이징 역할을 겸함. 운영 배포 전 최종 검증은 반드시 dev에서 완료 | □
205 | dev/prod 서버 | 서버 역할 정의 | prod 서버 역할 명확히 정의 — 실 사용자 대상 서비스만. 직접 개발·디버그 작업 금지 | 🔴 HIGH |  | □
206 | dev/prod 서버 | 서버 역할 정의 | dev 서버 외부 접근 제한 — 개발팀·고객사 관계자만 접근 가능하도록 IP 제한 또는 Basic Auth 적용 | 🔴 HIGH | 일반 인터넷 공개 금지. 실수로 검색엔진 색인되지 않도록 robots.txt noindex 설정 | □
207 | dev/prod 서버 | 서버 역할 정의 | dev 서버 robots.txt — 전체 noindex 설정 (검색엔진 색인 방지) | 🔴 HIGH | User-agent: * / Disallow: / | □
208 | dev/prod 서버 | 환경변수 분리 | .env.dev / .env.prod 파일 별도 관리 — Git에 절대 커밋하지 않음 | 🔴 HIGH | .gitignore에 .env* 등록 확인 | □
209 | dev/prod 서버 | 환경변수 분리 | dev 환경 변수 목록 — APP_ENV=development, DB 접속(dev DB), SMTP(테스트 발송 전용), debug ON | 🔴 HIGH |  | □
210 | dev/prod 서버 | 환경변수 분리 | prod 환경 변수 목록 — APP_ENV=production, DB 접속(prod DB), SMTP(실 발송), debug OFF, SECRET_KEY 별도 생성 | 🔴 HIGH | dev와 prod SECRET_KEY 반드시 다른 값 사용 | □
211 | dev/prod 서버 | 환경변수 분리 | 구글 OAuth 클라이언트 — dev용 / prod용 클라이언트 ID·Secret 각각 별도 발급 (리다이렉트 URI 다름) | 🔴 HIGH | Google Cloud Console에서 OAuth 앱 2개 등록 | □
212 | dev/prod 서버 | 환경변수 분리 | 이메일 SMTP — dev는 테스트 발송 서버(Mailtrap·Mailhog 등) 사용, prod만 실 SMTP 연결 | 🔴 HIGH | dev에서 실 사용자에게 이메일 실수 발송 방지. 허용 수신자 화이트리스트 설정 | □
213 | dev/prod 서버 | 환경변수 분리 | 파일 스토리지 경로 분리 — dev와 prod 사진·첨부파일 저장 경로(버킷 또는 디렉토리) 완전 분리 | 🔴 HIGH | dev 테스트 파일이 prod에 혼입되지 않도록 | □
214 | dev/prod 서버 | 환경변수 분리 | CORS 허용 도메인 — dev: dev 도메인, prod: prod 도메인만 허용 (공유 금지) | 🔴 HIGH |  | □
215 | dev/prod 서버 | DB 분리 | dev DB / prod DB 완전 분리 — 같은 DB 서버라도 데이터베이스 스키마 분리 | 🔴 HIGH | 가능하면 별도 DB 서버 권장. 최소한 database name 분리 | □
216 | dev/prod 서버 | DB 분리 | prod DB 접속 정보 — 개발자 로컬PC에서 직접 접속 불가하도록 방화벽 차단 (prod 서버에서만 접속) | 🔴 HIGH | 개발자 실수로 prod DB 직접 수정 방지 | □
217 | dev/prod 서버 | DB 분리 | dev DB에 prod 실 데이터 복사 금지 — 테스트용 더미 데이터만 사용 | 🔴 HIGH | 개인정보(회원·접수자) prod 데이터 dev 유출 방지 | □
218 | dev/prod 서버 | DB 분리 | dev DB 스키마와 prod DB 스키마 동기화 관리 — 마이그레이션 파일로 버전 관리 | 🔴 HIGH | dev에서 먼저 마이그레이션 검증 후 prod 적용 | □
219 | dev/prod 서버 | DB 분리 | prod DB 마이그레이션 실행 전 반드시 백업 스냅샷 생성 | 🔴 HIGH | 마이그레이션 실패 시 즉시 롤백 가능한 상태 확보 | □
220 | dev/prod 서버 | DB 분리 | prod DB 백업 — dev 서버에 백업 파일 저장 금지 (별도 안전한 스토리지에 보관) | 🔴 HIGH |  | □
221 | dev/prod 서버 | 배포 흐름 | 배포 브랜치 전략 수립 — main(prod 배포용) / develop(dev 서버 배포용) 분리 운영 | 🔴 HIGH | 예: develop → dev 서버 자동 배포, main merge → prod 수동 배포 | □
222 | dev/prod 서버 | 배포 흐름 | prod 배포 절차 문서화 — ① dev 검증 완료 확인 → ② prod 백업 → ③ 점검 공지 → ④ 배포 실행 → ⑤ 정상 확인 | 🔴 HIGH |  | □
223 | dev/prod 서버 | 배포 흐름 | prod 배포는 담당자 승인 후 실행 — 혼자 prod 직접 배포 금지, 2인 확인 원칙 | 🔴 HIGH | ⚠️ 배포 승인 프로세스 운영 합의 | □
224 | dev/prod 서버 | 배포 흐름 | 배포 전 dev 서버에서 E2E 핵심 시나리오(가입→접수→BO처리) 최종 1회 실행 확인 | 🔴 HIGH |  | □
225 | dev/prod 서버 | 배포 흐름 | 배포 후 prod 서버 스모크 테스트 — 홈·로그인·접수 페이지 정상 동작 즉시 확인 (5분 이내) | 🔴 HIGH |  | □
226 | dev/prod 서버 | 배포 흐름 | Git 태그(Tag)로 prod 배포 버전 기록 — v1.0.0 형식. 장애 시 이전 버전 식별 용이 | 🟡 MED |  | □
227 | dev/prod 서버 | 배포 흐름 | 배포 이력 로그 유지 — 배포 일시·담당자·버전·변경 내용 기록 (Confluence·Notion·스프레드시트 등) | 🟡 MED |  | □
228 | dev/prod 서버 | 리스크 관리 | 스테이징 없으므로 dev 서버를 prod와 동일한 OS·런타임·DB 버전으로 유지 (환경 차이 최소화) | 🔴 HIGH | dev와 prod 서버 스펙 차이가 클수록 '내 환경에서는 됩니다' 문제 발생 | □
229 | dev/prod 서버 | 리스크 관리 | dev 서버 Nginx/Apache 설정 — prod와 동일한 설정 파일 기반으로 유지 (dev용 오버라이드만 별도) | 🔴 HIGH |  | □
230 | dev/prod 서버 | 리스크 관리 | 접수 기간 중 prod 코드 변경 최소화 — 접수 시작 D-3부터 기능 배포 동결(Feature Freeze) | 🔴 HIGH | 긴급 버그 패치만 허용. 신규 기능 배포 금지 | □
231 | dev/prod 서버 | 리스크 관리 | 긴급 핫픽스 절차 수립 — 접수 기간 중 치명적 오류 발생 시: 점검 모드 전환 → dev 검증(최소 10분) → prod 적용 | 🔴 HIGH |  | □
232 | dev/prod 서버 | 리스크 관리 | prod 배포 실패 시 즉시 롤백 기준 정의 — 배포 후 5분 내 에러율 X% 초과 시 자동 또는 수동 롤백 | 🔴 HIGH | ⚠️ 롤백 기준 운영 합의 | □
233 | dev/prod 서버 | 리스크 관리 | prod 서버에 개발 의존성(devDependencies) 설치 금지 — 운영 의존성만 설치 | 🔴 HIGH | npm install --production 또는 pip install -r requirements.txt (dev 패키지 제외) | □
234 | dev/prod 서버 | 접근 권한 | SSH 접근 키 — dev 서버용 / prod 서버용 키페어 분리 발급 | 🔴 HIGH | dev 키로 prod 접속 불가하도록 물리적 분리 | □
235 | dev/prod 서버 | 접근 권한 | prod SSH 접근 가능자 최소화 — 운영 담당자 1~2명으로 제한, 개발자 전원 접근 금지 | 🔴 HIGH | ⚠️ 접근 권한 담당자 운영 합의 | □
236 | dev/prod 서버 | 접근 권한 | prod 서버 SSH 접속 이력 로그 기록 및 정기 감사 (누가 언제 접속했는지) | 🔴 HIGH |  | □
237 | dev/prod 서버 | 접근 권한 | dev 서버 DB 관리 도구(phpMyAdmin·Adminer 등) — 운영 서버에는 절대 설치 금지 | 🔴 HIGH |  | □
238 | dev/prod 서버 | 접근 권한 | prod 서버 불필요한 서비스 비활성화 — 개발 도구·디버거·문서 자동 생성 페이지 등 | 🔴 HIGH |  | □
239 | dev/prod 서버 | 도메인·인증서 | 도메인 체계 확정 — 예: topik-mm.kr (prod) / dev.topik-mm.kr (dev) | 🔴 HIGH | ⚠️ 도메인 확정 운영 합의. dev 도메인은 검색엔진 노출 방지 | □
240 | dev/prod 서버 | 도메인·인증서 | SSL 인증서 — prod·dev 각각 별도 발급 (Let's Encrypt는 도메인별 자동 갱신 설정) | 🔴 HIGH |  | □
241 | dev/prod 서버 | 도메인·인증서 | SSL 인증서 만료일 모니터링 — 만료 30일 전 알림 설정 | 🔴 HIGH | Let's Encrypt 90일 주기 자동 갱신 cron 설정 | □
242 | dev/prod 서버 | 모니터링·로그 | 모니터링 — prod와 dev 알림 채널 분리 (prod 알림이 dev 노이즈에 묻히지 않도록) | 🔴 HIGH | 예: Slack #prod-alerts / #dev-alerts 별도 채널 | □
243 | dev/prod 서버 | 모니터링·로그 | prod 서버 로그 보존 기간 — 최소 90일 이상, 별도 로그 스토리지에 보관 | 🔴 HIGH | ⚠️ 보존 기간 운영 합의 | □
244 | dev/prod 서버 | 모니터링·로그 | dev 서버 로그 — 상세 DEBUG 레벨 허용, 단 개인정보(이름·여권번호 등) 로그 출력 금지 | 🔴 HIGH |  | □
245 | dev/prod 서버 | 모니터링·로그 | prod 서버 로그 — INFO 이상, 개인정보 마스킹(이메일 앞 3자리만 표시 등) | 🔴 HIGH |  | □
246 | dev/prod 서버 | 모니터링·로그 | 서버 디스크 사용률 — 로그 파일 무한 증가 방지 logrotate 설정 | 🟡 MED |  | □
247 | dev/prod 서버 | 백업 전략 | prod DB 자동 백업 — 일 1회 이상, 백업 파일 prod 서버 외부 위치에 저장 | 🔴 HIGH | prod 서버 장애 시 백업 파일도 소실되지 않도록 별도 스토리지 필수 | □
248 | dev/prod 서버 | 백업 전략 | prod 사진 파일 백업 — 주기적 스냅샷 또는 오브젝트 스토리지 버저닝 활성화 | 🔴 HIGH |  | □
249 | dev/prod 서버 | 백업 전략 | 백업 복구 테스트 — 월 1회 이상 백업 파일로 실제 복구 시뮬레이션 실행 | 🟡 MED | 백업이 있어도 복구가 안 되면 의미 없음 | □
250 | dev/prod 서버 | 백업 전략 | dev 서버 백업 — DB 스키마·마이그레이션 파일 Git 관리로 대체. 파일은 주기적 백업 권장 | 🟡 MED |  | □

## 보안 검토
NO | 영역 | 모듈 | 체크 항목 | 우선순위 | 메모 / 참고 | 완료 여부 | 담당자 | 완료일
251 | 보안 검토 | OWASP Top 10 | SQL Injection — 모든 입력값 파라미터 바인딩(Prepared Statement) 사용 확인 | 🔴 HIGH | Raw query 직접 문자열 삽입 전수 검사 | □
252 | 보안 검토 | OWASP Top 10 | XSS(Cross-Site Scripting) — 서버 렌더링·innerHTML 사용 부분 escaping 처리 확인 | 🔴 HIGH | 게시판 본문·공지 HTML 렌더링 구간 집중 검토 | □
253 | 보안 검토 | OWASP Top 10 | CSRF(Cross-Site Request Forgery) — 상태 변경 API에 CSRF 토큰 또는 SameSite 쿠키 설정 | 🔴 HIGH |  | □
254 | 보안 검토 | OWASP Top 10 | Broken Authentication — 세션 고정 공격 방지, 로그인 성공 시 세션 ID 재발급 | 🔴 HIGH |  | □
255 | 보안 검토 | OWASP Top 10 | IDOR(Insecure Direct Object Reference) — 접수 상세·사진·게시글 열람 시 본인 소유 여부 서버 사이드 검증 | 🔴 HIGH | URL /applications/123 접근 시 타인 데이터 노출 방지 | □
256 | 보안 검토 | OWASP Top 10 | 파일 업로드 취약점 — MIME 타입·파일 헤더 매직 바이트 이중 검증, 업로드 경로 웹루트 외부 배치 | 🔴 HIGH | webshell 업로드 차단 | □
257 | 보안 검토 | OWASP Top 10 | 민감 데이터 노출 — API 응답에 비밀번호 해시·여권번호 등 불필요한 필드 미포함 확인 | 🔴 HIGH |  | □
258 | 보안 검토 | OWASP Top 10 | Security Misconfiguration — 운영 환경 debug 모드 OFF, 스택 트레이스 미노출, 기본 계정 삭제 | 🔴 HIGH |  | □
259 | 보안 검토 | OWASP Top 10 | 취약한 의존성(Vulnerable Components) — npm audit / pip-audit 등으로 라이브러리 취약점 정기 점검 | 🔴 HIGH |  | □
260 | 보안 검토 | 인증·세션 | JWT 사용 시 — 알고리즘 none 공격 방지, 서명 검증 강제, 만료(exp) 검증 | 🔴 HIGH |  | □
261 | 보안 검토 | 인증·세션 | Refresh Token 발급 시 — Rotation 정책(1회 사용 후 교체), DB 저장 및 탈취 시 무효화 | 🔴 HIGH |  | □
262 | 보안 검토 | 인증·세션 | 로그인 브루트포스 방어 — IP당 로그인 실패 횟수 제한 + 잠금 + CAPTCHA 도입 여부 | 🔴 HIGH | ⚠️ CAPTCHA 도입 여부 운영 합의 | □
263 | 보안 검토 | 인증·세션 | 관리자(BO) 세션 타임아웃 — 일정 시간 미활동 시 자동 로그아웃 | 🔴 HIGH | ⚠️ 세션 만료 시간 운영 합의 | □
264 | 보안 검토 | 인증·세션 | 구글 OAuth 토큰 검증 — id_token 서버사이드 검증, nonce 사용 | 🔴 HIGH |  | □
265 | 보안 검토 | API 보안 | BO API 엔드포인트 — 일반 사용자 접근 차단 확인 (권한 미체크 API 전수 검사) | 🔴 HIGH |  | □
266 | 보안 검토 | API 보안 | API 응답 헤더 보안 설정 — X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Content-Security-Policy | 🔴 HIGH |  | □
267 | 보안 검토 | API 보안 | 민감 API(수험번호 부여·관리자 계정 변경 등) — 요청 로그 및 감사 이력 기록 | 🔴 HIGH |  | □
268 | 보안 검토 | 네트워크 보안 | HTTPS 전 구간 적용 — 내부망 통신 포함 (DB 커넥션, 스토리지 접근) | 🔴 HIGH |  | □
269 | 보안 검토 | 네트워크 보안 | 관리자 페이지(BO) 접근 IP 제한 — 화이트리스트 또는 VPN 경유 접속 강제 | 🔴 HIGH | ⚠️ 운영 합의 | □
270 | 보안 검토 | 네트워크 보안 | DB 포트 외부 노출 차단 — 서버 내부에서만 접근 가능하도록 방화벽 규칙 | 🔴 HIGH |  | □
271 | 보안 검토 | 취약점 점검 | DAST(동적 분석) 도구 실행 — OWASP ZAP / Burp Suite 등으로 운영 전 스캔 | 🔴 HIGH | 스테이징 없으므로 개발 서버(dev)에서 실행 후 운영 배포 | □
272 | 보안 검토 | 취약점 점검 | 의존 패키지 라이선스 및 보안 취약점 정기 스캔 (Snyk / Dependabot) | 🟡 MED |  | □
273 | 보안 검토 | 개인정보보호 | 개인정보처리방침 내 수집 항목·목적·보존기간·제3자 제공 여부 법적 검토 | 🔴 HIGH | ⚠️ 법무 검토 필요 | □
274 | 보안 검토 | 개인정보보호 | 개인정보 접근 로그 기록 — 누가·언제·어떤 데이터를 조회했는지 감사 로그 | 🔴 HIGH |  | □
275 | 보안 검토 | 개인정보보호 | 개인정보 파기 절차 수립 — 회원 탈퇴 시 즉시 삭제 or 보존 후 파기 정책 | 🔴 HIGH | ⚠️ 법적 요건 및 운영 합의 | □

## 성능·테스트
NO | 영역 | 모듈 | 체크 항목 | 우선순위 | 메모 / 참고 | 완료 여부 | 담당자 | 완료일
276 | 기술 공통 | 인증·보안 | 로그인 토큰 검증 — 데모 localStorage 기반 → 운영 서버 세션/쿠키로 전환 계획 수립 | 🔴 HIGH | FO auth-guard.js 연동 | □
277 | 기술 공통 | 인증·보안 | 비밀번호 정책 구현 — 6개월 주기 변경 유도 (0526) | 🟡 MED |  | □
278 | 기술 공통 | 인증·보안 | 본인 확인 5회 연속 실패 시 계정 잠금 처리 (수험표 출력) | 🔴 HIGH |  | □
279 | 기술 공통 | 인증·보안 | 관리자 다중 실패 시 계정 잠금 — IP 화이트리스트 정책 합의 | 🔴 HIGH | ⚠️ 2FA·IP 화이트리스트 운영 합의 | □
280 | 기술 공통 | 알림/이메일 | 이메일 전용 알림 발송 (문자 제외) — 수납 완료·반려·승인·수험번호 발급 (0526) | 🔴 HIGH | ⚠️ 이메일 발송 주체·템플릿 운영 합의 | □
281 | 기술 공통 | 알림/이메일 | 다국어 이메일 템플릿 (KO/MY/EN) 준비 | 🔴 HIGH |  | □
282 | 기술 공통 | 다국어 | 전 페이지 i18n 키 등록 완료 + 미얀마어 폰트 처리 | 🔴 HIGH |  | □
283 | 기술 공통 | 다국어 | 콘텐츠 다국어 입력 의무화 여부 결정 (공지·FAQ·약관) | 🟡 MED | ⚠️ 운영 정책 합의 | □
284 | 기술 공통 | 인쇄/PDF | @media print CSS — 수험표·접수확인증 A4 최적화 | 🟡 MED |  | □
285 | 기술 공통 | 접근성 | aria-label·role·aria-current·focus trap 전체 페이지 적용 | 🟡 MED |  | □
286 | 기술 공통 | 반응형 | 768px 기준 모바일/PC 분기 전 페이지 검증 | 🔴 HIGH |  | □
287 | 기술 공통 | 낙관적 잠금 | BO 수납·승인·반려 동시 처리 충돌 방지 (rev/updated_at 기반) | 🔴 HIGH | 충돌 메시지 '이미 다른 관리자가 처리했습니다(처리자 표시)' | □
288 | 기술 공통 | 파일 처리 | 증명사진 업로드 — 형식(JPG)·용량·해상도 검증 및 저장 경로 설계 | 🔴 HIGH |  | □
289 | 기술 공통 | 파일 처리 | 사진 ZIP 다운로드 — 서버 사이드 ZIP 압축 + 폴더 구조 {지역}/{시험장}/TOPIK_{Ⅰ¦Ⅱ}/{수험번호}.jpg | 🔴 HIGH |  | □
290 | 기술 공통 | 파일 처리 | 엑셀 내보내기 — openpyxl 또는 서버사이드 xlsx 라이브러리 | 🔴 HIGH |  | □
291 | 기술 공통 | 상태 동기화 | FO 접수 상태와 BO 처리 결과 실시간 동기 구조 설계 (폴링 또는 WebSocket) | 🔴 HIGH |  | □
292 | 기술 공통 | 임시 저장 | 시험 접수 마법사 임시 저장(드래프트) 정책 — localStorage 또는 서버 DB 합의 | 🟡 MED | ⚠️ 임시 저장 정책 운영 합의 | □
293 | 성능·테스트 | 성능 기준 | 페이지 초기 로드 목표 시간 설정 (예: 3초 이내) | 🔴 HIGH | ⚠️ 성능 기준 SLA 운영 합의 | □
294 | 성능·테스트 | 성능 기준 | API 응답 시간 목표 설정 (예: 95th percentile 500ms 이내) | 🔴 HIGH |  | □
295 | 성능·테스트 | 부하 테스트 | 접수 기간 중 동시 접속자 시뮬레이션 — k6 / JMeter / Locust 등으로 부하 테스트 | 🔴 HIGH | 접수 기간 집중 트래픽 대비 필수 | □
296 | 성능·테스트 | 부하 테스트 | 수험번호 일괄 부여·이메일 일괄 발송 시 서버 부하 테스트 | 🔴 HIGH |  | □
297 | 성능·테스트 | 부하 테스트 | 사진 ZIP 대량 다운로드(관리자) 시 메모리·디스크 I/O 성능 테스트 | 🟡 MED |  | □
298 | 성능·테스트 | 최적화 | DB 쿼리 실행 계획(EXPLAIN) 확인 — N+1 쿼리 및 풀 스캔 제거 | 🔴 HIGH |  | □
299 | 성능·테스트 | 최적화 | 캐싱 전략 수립 — 회차 목록·공지사항 등 자주 읽히는 데이터 캐시 적용 (Redis 등) | 🔴 HIGH | 캐시 무효화 정책 함께 설계 | □
300 | 성능·테스트 | 최적화 | 이미지(증명사진) 리사이징 및 최적화 — 원본 보관 + 썸네일 별도 생성 | 🟡 MED |  | □
301 | 성능·테스트 | 최적화 | 정적 파일(JS·CSS·이미지) CDN 또는 브라우저 캐싱(Cache-Control) 적용 | 🟡 MED |  | □
302 | 성능·테스트 | QA 테스트 | 기능 테스트 시나리오 문서화 — 접수 4단계 마법사·수험번호 부여·상태 전이 전체 경로 | 🔴 HIGH |  | □
303 | 성능·테스트 | QA 테스트 | 경계값 테스트 — 접수 마감 직전·직후, 수납 완료 직후 취소 시도, 중복 접수 시도 | 🔴 HIGH |  | □
304 | 성능·테스트 | QA 테스트 | 비밀글 권한 테스트 — 타인 비밀글 URL 직접 접근 차단 확인 | 🔴 HIGH |  | □
305 | 성능·테스트 | QA 테스트 | 다국어 전환 테스트 — KO/MY/EN 전환 후 전 페이지 깨짐 없는지 확인 | 🔴 HIGH |  | □
306 | 성능·테스트 | QA 테스트 | 크로스 브라우저 테스트 — Chrome·Firefox·Safari·Edge + 미얀마 주요 모바일 브라우저 | 🔴 HIGH | 미얀마 모바일 환경(Android 비율 높음) 집중 테스트 | □
307 | 성능·테스트 | QA 테스트 | 인쇄 미리보기 테스트 — 수험표·접수확인증 A4 출력 결과 확인 | 🟡 MED |  | □
308 | 성능·테스트 | UAT | 사용자 인수 테스트(UAT) 계획 수립 — 고객사 담당자와 시나리오 합의 | 🔴 HIGH | ⚠️ UAT 일정·참여자 운영 합의 | □
309 | 성능·테스트 | UAT | UAT 결과 이슈 트래킹 및 수정 완료 기준 정의 | 🔴 HIGH |  | □
310 | 접근성·국제화 | 웹 접근성 | WCAG 2.1 Level AA 준수 목표 설정 — 색상 대비비 4.5:1 이상 | 🟡 MED | ⚠️ 접근성 준수 수준 운영 합의 | □
311 | 접근성·국제화 | 웹 접근성 | 키보드 내비게이션 전체 동작 확인 — Tab 순서·Enter/Space 버튼 조작 | 🟡 MED |  | □
312 | 접근성·국제화 | 웹 접근성 | 스크린리더 대응 — img alt 속성, form label, aria-* 속성 전수 확인 | 🟡 MED |  | □
313 | 접근성·국제화 | 웹 접근성 | 포커스 트랩 — 모달·슬라이드 패널 열림 시 포커스 이동, 닫힘 시 원위치 복귀 | 🟡 MED |  | □
314 | 접근성·국제화 | 국제화 심화 | 미얀마어 RTL 여부 확인 — 미얀마어는 LTR이므로 별도 처리 불필요, 확인만 | 🟢 LOW |  | □
315 | 접근성·국제화 | 국제화 심화 | 날짜·숫자 형식 로케일 처리 — 생년월일 YYYYMMDD 입력 형식 다국어 안내 | 🟡 MED |  | □
316 | 접근성·국제화 | 국제화 심화 | 미얀마어 폰트 로드 실패 대비 fallback 폰트 체인 설정 | 🟡 MED | Padauk → Myanmar Text → sans-serif | □
317 | 접근성·국제화 | 국제화 심화 | 콘텐츠(공지·FAQ·약관) 미번역 항목 표시 전략 — 미번역 시 한국어 원문 노출 or 숨김 처리 | 🟡 MED |  | □

## 미얀마 현지환경
NO | 영역 | 모듈 | 체크 항목 | 우선순위 | 메모 / 참고 | 완료 여부 | 담당자 | 완료일
318 | 미얀마 현지환경 | 네트워크·인터넷 | 미얀마 주요 통신사 환경에서 실제 접속 테스트 — MPT·Ooredoo·Mytel·Atom(Telenor) 4사 | 🔴 HIGH | 통신사별 국제 트래픽 라우팅 차이로 속도·접속성 다를 수 있음 | □
319 | 미얀마 현지환경 | 네트워크·인터넷 | 저속 네트워크(3G / 낮은 대역폭) 환경 성능 테스트 — 페이지 로드 5초 이내 목표 | 🔴 HIGH | 미얀마 평균 모바일 인터넷 속도 고려. 이미지 압축·lazy load 적용 | □
320 | 미얀마 현지환경 | 네트워크·인터넷 | 서버 호스팅 위치 결정 — 미얀마 인접 지역(싱가포르·태국·일본) 우선 고려 (레이턴시 최소화) | 🔴 HIGH | ⚠️ 서버 위치 운영 합의 | □
321 | 미얀마 현지환경 | 네트워크·인터넷 | 미얀마 정부 인터넷 차단·필터링 정책 확인 — 특정 포트/프로토콜 차단 여부 점검 | 🔴 HIGH | 2021년 이후 간헐적 인터넷 차단 이력 있음. 대응 방안 수립 필요 | □
322 | 미얀마 현지환경 | 네트워크·인터넷 | CDN 적용 시 미얀마에서 CDN 노드 접근 가능 여부 확인 (Cloudflare·AWS CloudFront 미얀마 PoP) | 🟡 MED |  | □
323 | 미얀마 현지환경 | 모바일 환경 | 모바일 퍼스트 설계 철저 확인 — 미얀마 인터넷 이용 90% 이상 모바일(스마트폰) | 🔴 HIGH | PC 사용 비율 매우 낮음. 모든 페이지 모바일 우선 검증 필수 | □
324 | 미얀마 현지환경 | 모바일 환경 | Android 저사양 기기 호환성 테스트 — 화면 해상도 360px·구형 Android(6~9) 대응 | 🔴 HIGH | 미얀마 보급형 Android 기기 점유율 높음 | □
325 | 미얀마 현지환경 | 모바일 환경 | 미얀마 주요 브라우저 테스트 — Chrome for Android·Facebook In-App Browser·Samsung Internet | 🔴 HIGH | Facebook In-App Browser: 쿠키·localStorage 동작 차이 있음 | □
326 | 미얀마 현지환경 | 모바일 환경 | 페이지 데이터 사용량 최소화 — 총 번들 크기 1MB 이하 목표 (데이터 요금 민감) | 🔴 HIGH | 불필요한 라이브러리 제거·트리 쉐이킹 적용 | □
327 | 미얀마 현지환경 | 미얀마어 지원 | 미얀마어(Burmese) 유니코드 — 공식 Unicode 표준(U+1000~U+109F) 사용 확인 (Zawgyi 폰트 혼용 금지) | 🔴 HIGH | Zawgyi vs Unicode 혼용은 텍스트 깨짐 원인. 서버 DB도 Unicode UTF-8 강제 | □
328 | 미얀마 현지환경 | 미얀마어 지원 | 미얀마어 폰트 — Padauk·Noto Sans Myanmar 중 선택, woff2 경량 서브셋 로드 | 🔴 HIGH |  | □
329 | 미얀마 현지환경 | 미얀마어 지원 | 미얀마어 입력 키보드 처리 — 모바일에서 미얀마어 입력 시 폼 유효성 검증 오작동 여부 테스트 | 🟡 MED |  | □
330 | 미얀마 현지환경 | 미얀마어 지원 | 미얀마어 번역 품질 검수 — 현지 원어민 검토자(Native Speaker) 확보 및 검수 | 🔴 HIGH | ⚠️ 번역 검수자 확보 운영 합의 | □
331 | 미얀마 현지환경 | 시간대 | 서버 시간대 설정 — UTC+6:30(미얀마 표준시, MMT) 기준 접수 마감·D-Day 계산 | 🔴 HIGH | 접수 마감 시간 표기 시 MMT 명시 필수. 서버 UTC 저장 + 표시만 MMT | □
332 | 미얀마 현지환경 | 시간대 | D-Day 카운트다운 종료 시각 — 미얀마 현지 시각 기준 자정(00:00 MMT) 여부 확인 | 🔴 HIGH |  | □
333 | 미얀마 현지환경 | 결제·수납 | 온라인 결제 미사용 확정 (오프라인 수납 전용) — 결제 게이트웨이 불필요, 안내 문구만 | 🔴 HIGH | 고객사 확정사항. 수납처·납부방법 공지사항 안내 | □
334 | 미얀마 현지환경 | 결제·수납 | 응시료 통화 표기 — MMK(미얀마 짯) + USD 병기, 환율 변동 고려 안내 문구 | 🟡 MED | ⚠️ 금액 및 통화 표기 방식 운영 합의 | □
335 | 미얀마 현지환경 | 결제·수납 | 현지 대사관 수납처 정보(위치·운영시간·연락처) 공지사항에 명확히 게시 | 🔴 HIGH |  | □
336 | 미얀마 현지환경 | 전력·정전 | 미얀마 잦은 정전 환경 고려 — 접수 중 정전 시 임시 저장(드래프트) 복구 안내 문구 | 🟡 MED | 자동 저장 기능 또는 '작성 중 나가기' 안내 | □
337 | 미얀마 현지환경 | 전력·정전 | 서버 호스팅 시설 UPS·발전기 구비 여부 확인 (현지 서버 사용 시) | 🔴 HIGH |  | □
338 | 미얀마 현지환경 | SNS·커뮤니티 | Facebook 연동 고려 — 미얀마 주요 정보 유통 채널. 공지사항 Facebook 페이지 병행 여부 | 🟡 MED | ⚠️ 운영 합의. 사이트 OG 태그(og:title·og:image·og:description) 설정 권장 | □
339 | 미얀마 현지환경 | SNS·커뮤니티 | 오픈 그래프(OG) 메타 태그 설정 — Facebook 공유 시 미리보기 정상 노출 확인 | 🟡 MED |  | □
340 | 미얀마 현지환경 | 현지 법령·규정 | 미얀마 전자거래법(Electronic Transactions Law) 및 사이버보안법 적용 여부 확인 | 🔴 HIGH | ⚠️ 현지 법무 검토 필수 | □
341 | 미얀마 현지환경 | 현지 법령·규정 | 외국인 운영 웹사이트 미얀마 접속 허용 범위 확인 (통신규제위원회 MCIT 규정) | 🔴 HIGH | ⚠️ 현지 법무 검토 | □
342 | 미얀마 현지환경 | 현지 지원 채널 | 미얀마어 사용자 지원 채널 마련 — 이메일 문의·게시판 답변 미얀마어 대응 가능 인력 | 🔴 HIGH | ⚠️ 현지 지원 담당자 확보 운영 합의 | □

## 오픈 준비·운영
NO | 영역 | 모듈 | 체크 항목 | 우선순위 | 메모 / 참고 | 완료 여부 | 담당자 | 완료일
343 | 오픈 전 점검 | 도메인·DNS | 도메인 DNS 전파(Propagation) 완료 확인 — 전 세계 주요 DNS 서버 반영 여부 | 🔴 HIGH | 전파 시간 최대 48시간 소요. 오픈 3일 전 설정 권장 | □
344 | 오픈 전 점검 | 도메인·DNS | HTTPS 인증서 정상 발급 및 체인 검증 — SSL Labs A등급 이상 목표 | 🔴 HIGH | https://www.ssllabs.com/ssltest/ 에서 점검 | □
345 | 오픈 전 점검 | 도메인·DNS | www / non-www 리다이렉트 방향 통일 + HSTS 헤더 적용 | 🟡 MED |  | □
346 | 오픈 전 점검 | 서버·환경 | 운영 환경 변수 최종 확인 — DB 접속정보·SMTP·OAuth 클라이언트 ID·시크릿 올바르게 주입 | 🔴 HIGH |  | □
347 | 오픈 전 점검 | 서버·환경 | debug 모드 OFF, 에러 스택 트레이스 외부 미노출 확인 | 🔴 HIGH |  | □
348 | 오픈 전 점검 | 서버·환경 | 로그 레벨 운영 수준으로 설정 (INFO 이상, DEBUG 로그 운영 서버 비활성) | 🔴 HIGH |  | □
349 | 오픈 전 점검 | 서버·환경 | 운영 DB 마이그레이션 실행 완료 및 무결성 확인 | 🔴 HIGH |  | □
350 | 오픈 전 점검 | 서버·환경 | 초기 마스터 데이터 시딩 완료 — 국가·지역·시험장 코드, 관리자 계정, 초기 약관 | 🔴 HIGH |  | □
351 | 오픈 전 점검 | 서버·환경 | 서버 타임존 UTC 설정 + 앱 레이어 MMT(UTC+6:30) 변환 동작 확인 | 🔴 HIGH |  | □
352 | 오픈 전 점검 | 기능 최종검증 | 전체 시나리오 End-to-End 테스트 — 회원가입 → 접수 4단계 → BO 수납/승인 → 수험표 출력까지 1회 완주 | 🔴 HIGH |  | □
353 | 오픈 전 점검 | 기능 최종검증 | 이메일 발송 실제 테스트 — 운영 SMTP로 가입인증·승인·반려·수험번호 발급 이메일 실제 수신 확인 | 🔴 HIGH |  | □
354 | 오픈 전 점검 | 기능 최종검증 | 다국어 3개 언어 전체 페이지 최종 육안 검수 | 🔴 HIGH |  | □
355 | 오픈 전 점검 | 기능 최종검증 | 인쇄 테스트 — 수험표·접수확인증 실제 프린터 또는 PDF 출력 결과 확인 | 🟡 MED |  | □
356 | 오픈 전 점검 | 기능 최종검증 | 403·404·500 에러 페이지 커스텀 페이지 노출 확인 | 🟡 MED |  | □
357 | 오픈 전 점검 | 기능 최종검증 | robots.txt·sitemap.xml 설정 — 검색 노출 범위 설정 (BO 관리자 페이지 noindex) | 🟡 MED |  | □
358 | 오픈 전 점검 | 기능 최종검증 | 구글 Search Console 등록 및 사이트맵 제출 | 🟢 LOW |  | □
359 | 오픈 전 점검 | 보안 최종 | 운영 환경 DAST 스캔 결과 치명적(Critical)·높음(High) 취약점 전부 해소 확인 | 🔴 HIGH |  | □
360 | 오픈 전 점검 | 보안 최종 | 관리자 초기 비밀번호 변경 — 기본 비밀번호 사용 금지 | 🔴 HIGH |  | □
361 | 오픈 전 점검 | 보안 최종 | 불필요한 테스트 계정·더미 데이터 전부 삭제 | 🔴 HIGH |  | □
362 | 오픈 전 점검 | 보안 최종 | 파일 업로드 디렉토리 웹 직접 접근 차단 확인 (directory listing 비활성) | 🔴 HIGH |  | □
363 | 오픈 전 점검 | 모니터링 준비 | 에러 모니터링 도구 운영 연결 확인 (Sentry 등 — 실제 에러 알림 수신 테스트) | 🔴 HIGH |  | □
364 | 오픈 전 점검 | 모니터링 준비 | 서버 리소스 모니터링 대시보드 준비 및 임계치 알림 테스트 | 🔴 HIGH |  | □
365 | 오픈 전 점검 | 모니터링 준비 | 이메일 발송 성공률 모니터링 활성화 확인 | 🟡 MED |  | □
366 | 오픈 전 점검 | 콘텐츠 확인 | 홈페이지 공지사항 — 오픈 안내 공지 1건 이상 등록 (KO/MY/EN) | 🔴 HIGH |  | □
367 | 오픈 전 점검 | 콘텐츠 확인 | FAQ 초기 콘텐츠 등록 완료 (자주 묻는 질문 최소 5건 이상, KO/MY/EN) | 🔴 HIGH |  | □
368 | 오픈 전 점검 | 콘텐츠 확인 | 이용약관·개인정보처리방침 최종본 업로드 (KO/MY/EN) | 🔴 HIGH |  | □
369 | 오픈 전 점검 | 콘텐츠 확인 | 응시료·환불 규정 최종본 rules-fee.html 반영 완료 | 🔴 HIGH |  | □
370 | 오픈 전 점검 | 콘텐츠 확인 | 회차 정보 등록 완료 — 접수 시작·마감일, 시험일, 시험장 정보 | 🔴 HIGH |  | □
371 | 오픈 전 점검 | 콘텐츠 확인 | 수납처 안내(위치·운영시간·계좌) 공지에 등록 | 🔴 HIGH |  | □
372 | 오픈 전 점검 | 백업·복구 | 오픈 직전 DB 풀 백업 스냅샷 생성 및 복구 테스트 | 🔴 HIGH |  | □
373 | 오픈 전 점검 | 백업·복구 | 롤백 절차서 최종 확인 — 오픈 후 치명적 오류 발생 시 복구 담당자·연락망·절차 | 🔴 HIGH |  | □
374 | 오픈 전 점검 | 이해관계자 확인 | 고객사(대사관) 최종 UAT 승인 사인오프(Sign-off) 획득 | 🔴 HIGH | ⚠️ UAT 승인 일정 운영 합의 | □
375 | 오픈 전 점검 | 이해관계자 확인 | 운영팀(관리자) BO 화면 사용법 교육·시연 완료 | 🔴 HIGH |  | □
376 | 오픈 전 점검 | 이해관계자 확인 | 헬프데스크·문의 대응 담당자 지정 및 에스컬레이션 연락망 공유 | 🔴 HIGH |  | □
377 | 오픈 당일 운영 | 오픈 직전 | 접수 시작 1시간 전 서버 상태·모니터링 최종 확인 | 🔴 HIGH |  | □
378 | 오픈 당일 운영 | 오픈 직전 | 접수 시작 시각(MMT 기준) 회차 상태 '접수중'으로 전환 — 자동화 or 수동 전환 방식 확인 | 🔴 HIGH | ⚠️ 수동 전환 시 담당 관리자 사전 대기 필수 | □
379 | 오픈 당일 운영 | 오픈 직전 | 소셜미디어(Facebook 페이지 등) 접수 시작 공지 발행 타이밍 조율 | 🟡 MED |  | □
380 | 오픈 당일 운영 | 접수 기간 모니터링 | 접수 기간 중 실시간 서버 CPU·메모리·DB 커넥션 풀 모니터링 | 🔴 HIGH | 접수 시작 직후 트래픽 폭증 대비 | □
381 | 오픈 당일 운영 | 접수 기간 모니터링 | 에러율 실시간 모니터링 — 5xx 에러 급증 시 즉시 대응 체계 | 🔴 HIGH |  | □
382 | 오픈 당일 운영 | 접수 기간 모니터링 | 이메일 발송 큐 적체 모니터링 — 가입 인증 이메일 지연 발생 시 대응 | 🔴 HIGH |  | □
383 | 오픈 당일 운영 | 접수 기간 모니터링 | 중복 접수·비정상 접근 시도 탐지 및 차단 | 🔴 HIGH |  | □
384 | 오픈 당일 운영 | 접수 기간 모니터링 | 접수 건수 실시간 집계 모니터링 — 예상 접수자 수 대비 진행 상황 파악 | 🟡 MED |  | □
385 | 오픈 당일 운영 | 사용자 문의 대응 | 접수 기간 중 헬프데스크 운영 시간 확정 및 담당자 교대 근무 계획 | 🔴 HIGH | ⚠️ 운영 합의 | □
386 | 오픈 당일 운영 | 사용자 문의 대응 | 자주 발생하는 문의 FAQ 사전 준비 — 회원가입 인증 메일 미수신·접수 방법·사진 규격 | 🔴 HIGH |  | □
387 | 오픈 당일 운영 | 사용자 문의 대응 | 이메일 인증코드 미수신 신고 접수 채널 및 수동 처리 절차 | 🔴 HIGH | 스팸 메일함 확인 안내, 재발송 대응 | □
388 | 오픈 당일 운영 | 사용자 문의 대응 | 사진 규격 미충족 관련 문의 — 반려 사유별 안내 문구 표준화 | 🔴 HIGH |  | □
389 | 오픈 당일 운영 | 접수 마감 후 | 접수 마감 시 회차 상태 '마감'으로 전환 확인 | 🔴 HIGH |  | □
390 | 오픈 당일 운영 | 접수 마감 후 | 접수자 데이터 현황 보고서 추출 (총 접수 수·Ⅰ/Ⅱ별·시험장별) | 🔴 HIGH |  | □
391 | 오픈 당일 운영 | 접수 마감 후 | 수납 처리 기간 중 BO 관리자 동시 접속 운영 계획 수립 | 🔴 HIGH |  | □
392 | 오픈 당일 운영 | 접수 마감 후 | 사진 심사 기간 운영 — 반려 건 사용자 통지·재접수 안내 공지 | 🔴 HIGH |  | □
393 | 오픈 당일 운영 | 접수 마감 후 | 수납 마감일(7.26) 이후 수험번호 일괄 부여 실행 — 사전 미리보기 검토 후 확정 | 🔴 HIGH |  | □
394 | 오픈 당일 운영 | 접수 마감 후 | 수험번호 발급 이메일 일괄 발송 후 발송 성공률 확인 — 미발송 건 수동 처리 | 🔴 HIGH |  | □
395 | 오픈 당일 운영 | 접수 마감 후 | 연명부 엑셀 최종본 추출 및 내부 보관 (오프라인 배부 포함) | 🔴 HIGH |  | □
396 | 오픈 당일 운영 | 접수 마감 후 | 사진 ZIP 최종 다운로드 — 폴더 구조 및 파일명 규칙 검증 후 전달 | 🔴 HIGH |  | □
397 | 시험접수 특화 | 접수 데이터 무결성 | 동일 회차·동일 급수 중복 접수 DB 레벨 UNIQUE 제약 조건 설정 (앱 로직만으로 부족) | 🔴 HIGH | DB 유니크 인덱스 (user_id, round_id, level) | □
398 | 시험접수 특화 | 접수 데이터 무결성 | 접수 중 서버 오류 발생 시 부분 저장 방지 — 접수 전체를 하나의 트랜잭션으로 처리 | 🔴 HIGH |  | □
399 | 시험접수 특화 | 접수 데이터 무결성 | Ⅰ·Ⅱ 동시 접수 시 두 건 모두 원자적으로 처리 (하나만 성공 불가) | 🔴 HIGH |  | □
400 | 시험접수 특화 | 수험번호 무결성 | 수험번호 13자리 유니크 제약 DB 레벨 설정 | 🔴 HIGH |  | □
401 | 시험접수 특화 | 수험번호 무결성 | 수험번호 채번 후 변경 불가 처리 — 부여 완료 건 수험번호 컬럼 UPDATE 차단 로직 | 🔴 HIGH |  | □
402 | 시험접수 특화 | 수험번호 무결성 | 채번 미리보기 단계에서 실제 DB 커밋 방지 — 확정 후에만 저장 | 🔴 HIGH |  | □
403 | 시험접수 특화 | 사진 관리 | 사진 파일 원본 영구 보관 — 심사 후에도 파일 삭제 금지 (수험표 출력·재심사 필요) | 🔴 HIGH |  | □
404 | 시험접수 특화 | 사진 관리 | 접수자 사진 — 회원 사진과 동일본 사용 확인 (접수 시점 스냅샷 저장 여부 정책 결정) | 🔴 HIGH | ⚠️ 회원 사진 변경 시 기존 접수건 사진 처리 정책 합의 | □
405 | 시험접수 특화 | 사진 관리 | 사진 심사 결과 반려 시 — 재접수 불가(수납 전 취소 후 재접수) or 사진만 재제출 허용 정책 결정 | 🔴 HIGH | ⚠️ 운영 합의 | □
406 | 시험접수 특화 | 수험표 보안 | 수험표 URL 직접 접근 방지 — 로그인 + 본인 확인 통과한 세션에서만 출력 허용 | 🔴 HIGH |  | □
407 | 시험접수 특화 | 수험표 보안 | 수험표 PDF 저장 시 워터마크 또는 개인정보 포함 — 위변조 방지 | 🟡 MED | ⚠️ 워터마크 적용 여부 운영 합의 | □
408 | 시험접수 특화 | 상태 전이 | 접수 상태 전이 유효성 검증 — 역방향 전이 불가 (예: 승인완료 → 사진심사중 불가) | 🔴 HIGH | 상태 머신(State Machine) 패턴으로 구현 권장 | □
409 | 시험접수 특화 | 상태 전이 | 모든 상태 전이 이벤트 처리 이력 자동 기록 (누락 없이) | 🔴 HIGH |  | □
410 | 시험접수 특화 | 관리자 작업 안전성 | 수험번호 일괄 부여 — 실수 방지 confirm 2단계 (미리보기 → 최종 확인 → 실행) | 🔴 HIGH |  | □
411 | 시험접수 특화 | 관리자 작업 안전성 | 이메일 일괄 발송 — 테스트 발송 후 실제 발송 진행 단계 구분 | 🔴 HIGH | 실수로 전체 발송 방지 | □
412 | 시험접수 특화 | 관리자 작업 안전성 | 연명부 엑셀·사진 ZIP 다운로드 — 관리자 권한 체크 + 다운로드 이력 기록 | 🔴 HIGH |  | □
413 | 시험접수 특화 | 데이터 정합성 | FO 마이페이지 접수 상태 ↔ BO 접수자 목록 상태 실시간 일치 확인 로직 | 🔴 HIGH |  | □
414 | 시험접수 특화 | 데이터 정합성 | 접수자 수 ↔ 연명부 행 수 ↔ 사진 파일 수 일치 여부 — 배포 전 정합성 검증 쿼리 준비 | 🔴 HIGH |  | □
415 | 시험접수 특화 | 데이터 정합성 | 수험번호 부여 수 ↔ 이메일 발송 수 일치 확인 (누락 없는 발송) | 🔴 HIGH |  | □
416 | 시험접수 특화 | 장기 운영 | 시험 종료 후 성적 조회 연동 방안 — 외부 TOPIK 본부 시스템 or 별도 공지 방식 | 🟡 MED | ⚠️ 향후 확장 운영 합의 | □
417 | 시험접수 특화 | 장기 운영 | 회차별 데이터 아카이빙 정책 — 종료된 회차 데이터 보존 기간 및 조회 가능 범위 | 🟡 MED | ⚠️ 운영 합의 | □
418 | 시험접수 특화 | 장기 운영 | 연간 일정(회차 주기) 기준 BO 회차 등록 사전 준비 체크리스트 작성 | 🟡 MED |  | □
419 | 사용자 지원 | 헬프데스크 준비 | 운영 문의 이메일 주소 확정 및 자동 응답 설정 | 🔴 HIGH | ⚠️ 운영 합의 | □
420 | 사용자 지원 | 헬프데스크 준비 | 문의 대응 담당자 지정 — KO·MY·EN 언어별 대응 가능 인력 | 🔴 HIGH |  | □
421 | 사용자 지원 | 헬프데스크 준비 | 문의 유형별 표준 답변 템플릿(KO/MY/EN) 사전 작성 | 🔴 HIGH | 회원가입·이메일 인증·사진 오류·접수 취소·환불 등 | □
422 | 사용자 지원 | 헬프데스크 준비 | 에스컬레이션 연락망 수립 — 현지 헬프데스크 → 개발팀 → 고객사 순 처리 체계 | 🔴 HIGH |  | □
423 | 사용자 지원 | 사용자 안내 자료 | 이용 가이드 문서(또는 동영상) 제작 — 회원가입·시험접수 4단계 안내 (KO/MY 최소) | 🔴 HIGH | ⚠️ 가이드 언어·형식 운영 합의 | □
424 | 사용자 지원 | 사용자 안내 자료 | 초기 FAQ 10건 이상 등록 — 예상 질문 사전 수집 및 답변 작성 | 🔴 HIGH |  | □
425 | 사용자 지원 | 사용자 안내 자료 | 사진 규격 예시 이미지(적합/부적합 비교) FAQ 또는 접수 화면 내 제공 | 🔴 HIGH |  | □
426 | 사용자 지원 | 공지 채널 | 오픈 사전 안내 공지 — 접수 시작 1주일 전 이상 공지 (KO/MY/EN) | 🔴 HIGH |  | □
427 | 사용자 지원 | 공지 채널 | 접수 마감 D-3·D-1 리마인더 공지 등록 | 🟡 MED |  | □
428 | 사용자 지원 | 공지 채널 | 대사관 공식 Facebook 페이지 연계 홍보 여부 | 🟡 MED | ⚠️ 운영 합의 | □

## 장애·법적
NO | 영역 | 모듈 | 체크 항목 | 우선순위 | 메모 / 참고 | 완료 여부 | 담당자 | 완료일
429 | 장애·운영 | 장애 대응 | 서비스 점검 페이지(503) 구성 — 배포·DB 마이그레이션 시간대 사용자 안내 | 🔴 HIGH |  | □
430 | 장애·운영 | 장애 대응 | 긴급 롤백 절차 수립 — 이전 버전 배포 복구 스크립트 및 담당자 연락망 | 🔴 HIGH |  | □
431 | 장애·운영 | 장애 대응 | DB 장애 발생 시 Read Replica 또는 캐시 기반 읽기 전용 모드 전환 여부 | 🟡 MED |  | □
432 | 장애·운영 | 장애 대응 | 이메일 발송 서버 장애 시 재발송 큐 보존 및 복구 절차 | 🟡 MED |  | □
433 | 장애·운영 | 운영 절차 | 관리자 매뉴얼 작성 — 수험번호 부여·사진 심사·수납 처리·반려 처리 절차서 | 🔴 HIGH | 운영팀 인수인계 문서 | □
434 | 장애·운영 | 운영 절차 | 신규 회차 등록 절차 체크리스트 — 시험장 코드 확인·접수기간 설정·공지 등록 순서 | 🔴 HIGH |  | □
435 | 장애·운영 | 운영 절차 | 접수 마감 후 수험번호 부여 순서 절차서 — 수납 마감 확인 → 부여 실행 → 이메일 발송 확인 | 🔴 HIGH |  | □
436 | 장애·운영 | 운영 절차 | 개인정보 열람·수정·삭제 요청 처리 절차 수립 (법적 요건 대응) | 🔴 HIGH | ⚠️ 법무 검토 및 운영 합의 | □
437 | 장애·운영 | 모니터링 | 이메일 발송 성공률 대시보드 — 발송 실패율 임계치(예: 5%) 초과 시 알림 | 🟡 MED |  | □
438 | 장애·운영 | 모니터링 | 처리 이력 이상 탐지 — 단시간 대량 상태 변경 시 관리자 알림 | 🟡 MED |  | □
439 | 장애·운영 | 모니터링 | 스토리지 용량 모니터링 — 사진 파일 누적 용량 임계치 알림 | 🟡 MED |  | □
440 | 법적·컴플라이언스 | 개인정보보호법 | 한국 개인정보보호법 적용 여부 검토 (미얀마 운영·한국 기관 위탁 구조) | 🔴 HIGH | ⚠️ 법무 검토 필수 | □
441 | 법적·컴플라이언스 | 개인정보보호법 | 미얀마 개인정보 관련 법령 검토 (Myanmar Personal Data Protection Law 2021) | 🔴 HIGH | ⚠️ 현지 법무 검토 필수 | □
442 | 법적·컴플라이언스 | 개인정보보호법 | 개인정보처리방침 내 수탁업체 명시 (서버 호스팅사·이메일 서비스사 등) | 🔴 HIGH |  | □
443 | 법적·컴플라이언스 | 개인정보보호법 | 만 14세 미만 응시자 처리 방침 (법정대리인 동의 절차 필요 여부) | 🟡 MED | ⚠️ 운영 합의 | □
444 | 법적·컴플라이언스 | 저작권·라이선스 | 사용 중인 오픈소스 라이브러리 라이선스 목록 작성 (GPL 등 전파성 라이선스 포함 여부) | 🟡 MED |  | □
445 | 법적·컴플라이언스 | 저작권·라이선스 | TOPIK 로고·시험 콘텐츠 사용 허가 확인 (NIIED 승인 여부) | 🔴 HIGH | ⚠️ 저작권 허가 운영 합의 | □
446 | 법적·컴플라이언스 | 접근성 법령 | 전자정부법·장애인차별금지법 적용 대상 여부 확인 (공공기관 서비스) | 🟡 MED | ⚠️ 법무 검토 | □

## 정책 합의
NO | 영역 | 모듈 | 체크 항목 | 우선순위 | 메모 / 참고 | 완료 여부 | 담당자 | 완료일
447 | 정책 합의 | 응시료 | 응시료 금액 확정 (TOPIK Ⅰ·Ⅱ별 MMK·USD) | 🔴 HIGH | rules-fee.html 콘텐츠 반영 필요 | □
448 | 정책 합의 | 응시료 | 환불률 표 확정 (접수기간/시험일 기준) | 🔴 HIGH |  | □
449 | 정책 합의 | 접수 정책 | 1인 다회 접수 허용 여부 — 동일 회차 Ⅰ+Ⅱ 동시 허용, 다른 회차 중복 금지 | 🔴 HIGH |  | □
450 | 정책 합의 | 접수 정책 | 임시 저장(드래프트) 보관 기간 및 자동 삭제 정책 | 🟡 MED |  | □
451 | 정책 합의 | 수험번호 | 수험번호 13자리 국가·지역·시험장 코드 확정값 (마스터 데이터) | 🔴 HIGH |  | □
452 | 정책 합의 | 수험번호 | 수험번호 회수·재배치 정책 (탈퇴/반려 시 처리 방법) | 🟡 MED |  | □
453 | 정책 합의 | 사진 | 증명사진 반려 사유 표준 코드 확정 | 🔴 HIGH |  | □
454 | 정책 합의 | 사진 | 회원가입 사진 1회 등록 후 재사용 시 기준 (6개월 갱신 유도 여부) | 🟡 MED |  | □
455 | 정책 합의 | 회원 계정 | 이메일·SMS 인증 채널 확정 | 🔴 HIGH |  | □
456 | 정책 합의 | 회원 계정 | 구글 간편가입 OAuth 앱 등록 및 클라이언트 ID 발급 | 🔴 HIGH |  | □
457 | 정책 합의 | 회원 계정 | 자동 로그인 적용 여부 + 세션 만료 시간 | 🟡 MED |  | □
458 | 정책 합의 | 게시판 | 환불·정정·문의 비밀글 비밀번호 정책 (별도 비번 or 로그인 연동) | 🟡 MED |  | □
459 | 정책 합의 | 게시판 | 답변 SLA (답변 기한) + 운영자 답글 공개/비공개 정책 | 🟡 MED |  | □
460 | 정책 합의 | 관리자 | 관리자 권한 등급 세부 정의 (최고/일반/조회 메뉴·기능별 권한 매트릭스) | 🔴 HIGH |  | □
461 | 정책 합의 | 관리자 | 처리 이력 보존 기간 (DB 용량·법적 요건 고려) | 🟡 MED |  | □
462 | 정책 합의 | 보안 | 관리자 2FA 적용 여부 | 🔴 HIGH |  | □
463 | 정책 합의 | 보안 | IP 화이트리스트 적용 여부 및 대상 범위 | 🔴 HIGH |  | □
464 | 정책 합의 | 알림 | 이메일 발송 주체(SMTP 서버) 및 발송인 주소 확정 | 🔴 HIGH |  | □
465 | 정책 합의 | 알림 | 수험번호 발급 이메일 템플릿 (KO/MY/EN 3개 언어) 확정 | 🔴 HIGH |  | □
466 | 정책 합의 | 콘텐츠 | 공지·FAQ·약관 다국어 입력 의무화 여부 결정 | 🟡 MED |  | □
467 | 정책 합의 | 콘텐츠 | 약관 개정 시 기존 회원 재동의 요청 방식 결정 | 🟡 MED |  | □

## 범례·사용법
항목 | 설명
── 우선순위 ──
🔴 HIGH | 즉시 착수 필요. 미구현 시 서비스 오픈 불가
🟡 MED | 중요하지만 HIGH 이후 처리 가능
🟢 LOW | 낮은 위험도, 여유 있을 때 처리
── 완료 여부 ──
□ | 미완료
✅ | 완료
⏳ | 진행 중
🚫 | 보류 / 스킵
── 메모 ⚠️ 표시 ──
⚠️ | 운영 정책 합의가 필요한 항목 — 개발 착수 전 확인 필수
── 시트 구성 ──
FO 화면 | 사용자(Front Office) 화면 — GNB·홈·TOPIK안내·규정·접수·게시판·계정
BO 화면 | 관리자(Back Office) 화면 — 대시보드·접수관리·시험관리·콘텐츠·회원·시스템
DB·이메일 | DB 테이블 설계·인덱스·백업 / 이메일 SMTP·템플릿·큐
인프라·배포 | 서버 구성·도메인·SSL·CI/CD·보안 설정·용량 계획
dev/prod 서버 | 개발서버·운영서버 2서버 체계 — 환경분리·DB분리·배포흐름·리스크관리
보안 검토 | OWASP Top10·인증·API 보안·취약점 점검·개인정보보호
성능·테스트 | 기술 공통·부하테스트·캐싱·QA·UAT·접근성·국제화
미얀마 현지환경 | 통신환경·모바일·미얀마어·시간대·결제·법령
오픈 준비·운영 | 오픈 전 최종점검·오픈 당일 운영·시험접수 특화·사용자 지원
장애·법적 | 장애 대응·운영 절차 / 개인정보보호법·저작권·컴플라이언스
정책 합의 | 개발 착수 전 고객사·운영팀과 확정이 필요한 모든 정책 항목
── 고객사 패치 이력 ──
(0519) | 고객사 2026-05-19 수정사항 반영
(0526) | 고객사 2026-05-26 수정사항 반영